## Slide 1
(( بطاقة مبادرة / مشروع))
1 | المبادرة / المشروع | تصميم خطة تدريب سنوية لبرامج التعليم الإلكتروني وانظمته |  |  | 
2 | وصف المبادرة | وضع خطة للتدريب اعضاء هيئة التدريس من الرجال و النساء على برامج التعلم الالكتروني |  |  | 
3 | البعد الإستراتيجي | العمليات الداخلية |  |  | 
4 | الهدف الاستراتيجي | رفع كفاءة الاداء المؤسسي، و تطوير البنية التحتية و البيئة التقنية لدعم التحول للمعاملات الالكترونية بالجامعة بما يمكنها من تحقيق رسالتها و اهدافها. |  |  | 
5 | الهدف التفصيلي | تعزيز جودة البرامج الأكاديمية والحصول على الاعتمادا لمحلي والعالمي |  |  | 
6 | الجهة المنفذة | عمادة التعليم الالكتروني |  |  | 
7 | مؤشرات الأداء | الوضع الراهن |  | الوضع المستهدف | 
 |  | 30% |  | 100% | 
8 | الأهداف التفصيلية للمشروع | نشر ثقافة التعلم الالكتروني |  |  | 
9 | خطوات تنفيذ المبادرة | اعداد مدربين على برامج التعلم الالكتروني تجهيز اماكن تدريب مدعومة بأجهزة حاسب و انترنت وضع جدول زمني لأيام التدريب و البرامج التدريبية |  |  | 
10 | الموارد المالية والبشرية الداعمة | عمادة التعليم الإلكتروني |  |  | 
11 | الخطة الزمنية | نسبة الانجاز |  |  | 
 |  | السنة الأولى | السنة الثانية |  | السنة الثالثة
 |  | 30% | 60% |  | 100%
12 | طريقة الأداء | السنة الأولى | اعداد كادر من المدربين و تأهيلهم |  | 
 |  | السنة الثانية | تجهيز قاعة تدريبية |  | 
 |  | السنة الثالثة | تدريب اعضاء هيئة التدريس |  | 
13 | أبرز الإيجابيات أثناء إنجاز المبادرة |  | حماس اعضاء هيئة التدريس |  | 
14 | أبرز المعوقات أثناء إنجاز المبادرة |  | قلة المتخصصين في هذا المجال و الانترنت |  | 
15 | معد التقرير و التاريخ والاعتماد |  | د. خالد بن ناشي المضيبري |  | 
16 | الإغلاق | في يوم الاثنين: 1/8/1434هـ تم الإغلاق |  |  |